按 2026年10月23日—2027年1月31日 规划，大约 14周。目标不是学完所有AI知识，而是达到“能独立交付一个AI前端项目，并能在面试里讲清楚流式、RAG、Agent前端、类型安全和异常处理”的水平。 1, 2, 5, 8

### 核心学习内容

| 模块 | 必须掌握 | 面试/交付意义 |
| --- | --- | --- |
| AI流式交互 | SSE、ReadableStream、打字机渲染、断线重试、消息去重 | AI前端最高频考点 2, 3, 9 |
| 会话与上下文 | 历史消息、上下文裁剪、Token超限、会话持久化 | 决定产品是否可用 2, 13 |
| 结构化输出 | 用TS定义AI消息、工具调用、不完整JSON兜底 | 从“聊天页”进入“工程化” 2, 16 |
| RAG前端 | 文档上传、引用来源、检索结果展示、反馈闭环 | 企业AI应用标配 1, 2 |
| Agent前端 | 工具调用状态、任务步骤、确认/取消、降级 | 区分普通前端和AI前端 2, 4, 17 |
| 工程与安全 | BFF中转API Key、错误边界、性能优化、可演示项目 | 简历和面试落地证据 5, 6, 8 |

### 达标指标

- 流式对话：能独立实现SSE/ReadableStream流式渲染，支持中断、重试、去重。

- 会话管理：能保存会话历史，做上下文裁剪，处理Token超限。

- 结构化输出：能用TypeScript约束AI返回结构，处理不完整JSON和异常字段。

- RAG前端：能做一个文档问答页，展示引用来源，并支持点赞/点踩或重新检索。

- Agent前端：能展示工具调用过程，如“检索→生成→校验→返回”，并支持取消。

- 工程交付：有一个可部署项目，含README、演示视频、接口说明、异常处理说明。

- 面试表达：能用“背景→问题→方案→取舍→结果→复盘”讲清一个AI前端项目。 5, 8, 16

### 14周学习计划

| 阶段 | 时间 | 目标 | 每日30–60分钟安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段：流式对话 | 10/26–11/15 | 完成AI聊天页 | 工作日每天拆一个小任务：API调用→SSE解析→打字机渲染→中断重试→会话保存；周末整合项目、写README |
| 第2阶段：结构化输出 | 11/16–11/29 | 让AI返回可控数据 | 学习用TS定义消息类型、工具调用Schema；实现不完整JSON兜底；做“智能表单/意图识别”小组件 |
| 第3阶段：RAG前端 | 11/30–12/13 | 完成文档问答助手 | 实现文档上传、分片展示、引用来源高亮、重新检索；后端可用BFF或现成RAG服务 |
| 第4阶段：Agent前端 | 12/14–12/27 | 完成多步骤AI助手 | 实现工具调用状态机：思考→调用→等待→完成；支持取消、重试、降级提示 |
| 第5阶段：项目打磨 | 12/28–1/10 | 项目可部署 | 补错误边界、性能优化、虚拟列表、Markdown流式渲染；部署到Vercel/云服务器；录演示视频 |
| 第6阶段：面试投递 | 1/11–1/31 | 精准投递 | 整理项目STAR案例；模拟面试；针对JD补TS类型、SSE、RAG、Agent状态机问题 |

### 每周验收物

- 第2周末：可演示的流式对话页。

- 第4周末：带结构化输出的AI组件。

- 第6周末：文档问答助手，能看到引用来源。

- 第8周末：Agent助手，能展示工具调用过程。

- 第10周末：项目上线，有README和演示视频。

- 第12–14周：简历版本、项目文档、模拟面试记录。

### 建议技术栈

- 前端：React/Vue任选你熟的 + TypeScript。

- 流式：fetch + ReadableStream，优先不依赖重型SDK。

- BFF：Node.js + Express/Hono，用于隐藏API Key。 6

- 模型：DeepSeek、通义千问或OpenRouter任选一个先跑通。

- RAG：前期可用现成向量检索服务，不必一开始自建向量库。

- 部署：Vercel/Cloudflare Pages + Node BFF。

### 后续怎么配合

你可以从 第1周：流式对话组件 开始。每天学完发我三句话：

- 今天完成了哪一步；

- 卡在哪里；

- 明天准备做什么。

我会按这个计划帮你拆每日任务、记录进度、整理卡点，并在第10周后开始帮你沉淀简历内容和模拟面试题。

(AI生成)